Приложение

|  |
| --- |
| **Дорожная карта** **подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования на территории города Новошахтинска в 2024 – 2025 учебном году** |
| **№ п/п** | **Основные направления деятельности** | **Сроки реализации** | **Ответственные исполнители** |
| 1. **Анализ проведения ГИА в 2024 году**
 |
| 1.1. | Подготовка статистико-аналитического отчета по итогам проведения основного периода государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего (далее – ГИА-11) образования в 2024 году на территории города Новошахтинска | август 2024 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 1.1.1. | Подготовка содержательного анализа по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году в городе Новошахтинске | август – октябрь 2024 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 1.2. | Анализ фактов возможных нарушений («зоны риска») требований порядков проведения ГИА-9, ГИА-11 в ходе их проведения в 2024 году на территории города Новошахтинска | июль-сентябрь 2024 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 1.3. | Подведение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом результатов и постановки задач на муниципальной педагогической конференции, педагогических совещаниях образовательных организаций | август 2024 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска;Муниципальные образовательные организации |
| 1.3.1. | Совещания с руководителями муниципальных образовательных организаций, координаторами проведения ГИА муниципального уровня по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в целях совершенствования организации проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году - | сентябрь – октябрь 2024 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 1.3.2. | Проведение по итогам анализа результатов ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году профилактической работы по предупреждению организационно-технологических и других нарушений при проведении ГИА в 2025 году в городе Новошахтинске | в течение учебного года | Управление образования Администрации города Новошахтинска;Муниципальные образовательные организации |
| 1.3.3 | Проведение заседаний предметных ГМО по итогам проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году | август – сентябрь2024 года | МБУ ЦБУ ХО МС, руководители ГМО |
| 1. **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов**
 |
| 2.1. | Организация работы по повышению качества образовательных результатов и качества подготовки обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | в течение учебного года | Управление образования Администрации города Новошахтинска;Муниципальные образовательные организации |
| 2.1.1 | Реализация комплекса мер по повышению качества образования в соответствии с Концепцией региональной системы управления качеством образования Ростовской области | в течение учебного года | Управление образования Администрации города Новошахтинска;Муниципальные образовательные организации |
| 2.1.2 | Организация, проведение и анализ общероссийских исследований качества образования | по запросуРособрнадзора | Управление образования Администрации города Новошахтинска; Муниципальные образовательные организации |
| 2.1.3 | Организация и проведение индивидуально-групповых консультаций для обучающихся с низкой учебной мотивацией, с неуспевающими, с одарёнными детьми по подготовке к ГИА | в течение 2024-2025 учебного года | Руководители общеобразовательных организаций |
| 2.1.4 | Диагностика учебных достижений по учебным предметам с целью ликвидации пробелов в освоении образовательных программ основного общего и среднего общего образования обучающимися 9-х, 11-х классов | в течение 2024 – 2025 учебного года | Руководители общеобразовательных организаций |
| 2.2 | Подготовка учителей-предметников к реализации задач ГИА-9, ГИА-11 в 2024 – 2025 учебном году | в течение 2024 – 2025 учебного года | Управление образования Администрации города Новошахтинска;руководители ППЭ |
| 2.3 | Размещение на официальных сайтах Управления образования и общеобразовательных организаций города методических рекомендаций для системы образования Ростовской области по итогам анализа ГИА в 2024 году | сентябрь2024 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска; Руководители общеобразовательных организаций |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11**
 |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году на территории города Новошахтинска | в течение 2024 – 2025 учебного года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 3.1.1 | Актуализация нормативной правовой документации регионального и муниципального уровней в соответствии с новыми федеральными нормативными правовыми актами | по мере необходимости | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 3.1.2 | Приведение нормативной правовой документации школьного и муниципального уровня в соответствие с региональными и федеральными нормативными правовыми актами | по мере необходимости | Управление образования Администрации города Новошахтинска, Муниципальные образовательные организации |
| 3.1.3 | Подготовка локальных актов Управления образования:* об утверждении персонального состава рабочей группы по подготовке к ГИА, в том числе в форме ЕГЭ;
* об утверждении сроков приёмки пунктов проведения экзаменов в 2025 году;
* об утверждении списка лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году
 | ноябрь 2024 годафевраль 2025 годадекабрь 2024 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 3.1.4 | Обеспечение образовательных организаций нормативными, инструктивными и методическими материалами по вопросам организации и проведения ГИА-11 и ГИА-9. | в течение учебного года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 3.2 | Подготовка предложений в минобразование Ростовской области по кандидатурам* в состав государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) среднего общего образования Ростовской области для проведения ГИА-11 в 2024 году;
* руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ);
* организаторов ППЭ;
* технических специалистов ППЭ;
* медицинских работников в ППЭ (по согласованию с МБУЗ «ДГБ» города Новошахтинска).
 | октябрь 2024 – февраль 2025 | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 3.3 | Подготовка проектов Постановлений Администрации города Новошахтинска «Об организации и проведении государственной итоговой аттестации обучающихся 11 классов города Новошахтинска», «Об организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов города Новошахтинска» в 2025 году. | март - апрель 2025 | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 3.4 | Оказание методической (консультативной) помощи образовательным организациям по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 | постоянно | Управление образования Администрации города Новошахтинска, Муниципальные образовательные организации |
| 3.5 | Определение мест регистрации участников ЕГЭ в 2024 году и итогового сочинения (изложения) на территории города Новошахтинска | октябрь 2024 | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 3.6 | Приём заявлений обучающихся на участие в ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2025 году | до 1 февраля 2025 | Управление образования Администрации города Новошахтинска, руководители общеобразовательных организаций |
| 3.7 | Приём заявлений обучающихся на участие в ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2025 году | до 1 марта 2025 | Руководители общеобразовательных организаций |
| 3.8 | Формирование временных коллективов, привлекаемых к работе на пунктах проведения экзаменов в форме ЕГЭ, ГВЭ | согласно графику минобразования | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 3.9 | Формирование временных коллективов, привлекаемых к работе на пунктах проведения экзаменов в форме ОГЭ, ГВЭ | согласно графику минобразования | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 1. **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11**
 |
| 4.1  | Проведение инструктивных совещаний «О готовности к проведению ГИА в 2025 году» | февраль-май, июнь2025 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 4.2 | Организация и проведение обучения (на муниципальном уровне):* руководителей пунктов проведения экзаменов;
* членов государственной экзаменационной комиссии;
* экспертов подкомиссий областных предметных комиссий по учебным предметам (ГИА-9);
* организаторов в/вне аудиторий проведения экзаменов (ГИА-9, ГИА-11);
* технических специалистов;
* общественных наблюдателей
 | март - май2025 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска, общеобразовательные организации |
| 4.3 | Проведение обучающихся семинаров для:* организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ;
* ответственных за организацию проведения ГИА-9, ГИА-11 в городе Новошахтинске
 | февраль – май2025 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 4.4 | Организация участия учителей-предметников и методистов в вебинарах по вопросам подготовки обучающихся к итоговому сочинению и проверки итогового сочинения | сентябрь-ноябрь 2024 года | Управление образования Администрации города |
| 4.5 | Организация участия учителей-предметников и методистов в вебинарах по вопросам подготовки обучающихся и проверки итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | декабрь 2024 года, январь 2025 года | Управление образования Администрации города |
| 4.6 | Организация участия лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ, во всероссийских тренировочных мероприятиях по отработке технологий ЕГЭ | в соответствии с расписанием Рособрнадзора | Управление образования Администрации города;Муниципальные бюджетные образовательные учреждения |
| 4.7 | Проведение вебинаров, онлайн-консультаций, обучающих семинаров по вопросам организации и проведения ГИА-9 | в течение учебного года | Управление образования Администрации города;Муниципальные бюджетные образовательные учреждения |
| 4.8 | Проведение тренировочных мероприятий по технологиям проведения ГИА. Отработка использования работниками ППЭ технологий проведения ГИА | в течение 2024-2025 учебного года | Управление образования Администрации города Новошахтинска, ОО |
| 4.9 | Организация и проведение заседаний методических объединений учителей – предметников по вопросам: изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по учебным предметам в т.ч. демонстрационных версий 2024 года; критериев оценивания работ; рассмотрение нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА | в течение 2024-2025 учебного года | Управление образования Администрации города, МБУ ЦБУ ХО МС, руководители ГМО, ШМО |
| 1. **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11**
 |
|  | Формирование муниципальной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программа основного общего и среднего общего образования для внесения сведения в региональную и федеральную информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования | по плану-графику внесения сведений в РИС и ФИС в 2024 – 2025 учебном году | Управление образования Администрации города Новошахтинска, муниципальные общеобразовательные организации |
|  | Сбор сведений об участниках:- нарушивших требования Порядка проведения ГИА-11;- не явившихся на экзамены по уважительной причине;- досрочно завершивших выполнение экзаменационной работы по объективным причинам;- выпускниках текущего года  | март – сентябрь 2025 года | Управление образования Администрации города;Муниципальные общеобразовательные организации |
| 5.3 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году из числа:- выпускников ОО текущего учебного года;- обучающихся профессиональных образовательных организаций;- выпускников прошлых лет;- лиц, не прошедших ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году;- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 1 декабря 2024 года | Управление образования Администрации города;Муниципальные бюджетные образовательные учреждения |
| 5.4 | Сбор сведений о муниципальных координаторах ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2024 года | Управление образования Администрации города |
| 5.5 | Обеспечение мер по защите информации от повреждения или утраты при хранении и обработке информации, содержащейся в РИС, а также обмену информацией в соответствии с предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты информации | постоянно | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.6 | Участие в совещаниях, проводимых минобразованием Ростовской области, ГБУ РО «РОЦОИСО» по организации и проведения ГИА-11 и ГИА-9 в 2024 - 2025 году. | в течение учебного года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.7 | Проведения совещаний с участием руководителей МБОУ и их заместителей по вопросам организации и проведения ГИА-11 и ГИА-9 в 2025 году. | в течение учебного года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.8 | Рассмотрение вопросов проведения ГИА на заседаниях городских методических объединений, а также при проведении августовской конференции в 2024 году. | в течение учебного года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.9 | Рассмотрение вопросов проведения ГИА-11 и ГИА-9 на заседаниях школьных методических объединений. | в течение учебного года | Руководители МБОУ |
| 5.10 | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесённых в муниципальную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации сведений | постоянно | Управление образования Администрации города Новошахтинска, ОО |
| 5.11 | Формирование состава ГЭК, областных апелляционной и предметных комиссий (подкомиссий) для проведения ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2024 года – апрель 2025 года | Управление образования Администрации города |
| 5.12 | Формирование состава работников ППЭ ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ (руководителей; организаторов, технических специалистов, ассистентов), медицинских работников | февраль, апрель-май, август 2025 года | Управление образования Администрации города |
| 5.13 | Оптимизация сети ППЭ | октябрь-ноябрь 2024 года | Управление образования Администрации города |
| 5.14 | Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) | в сроки, установленные ФГБУ «ФЦТ» | Управление образования Администрации города |
| 5.15 | Участие лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ, в региональных и федеральных тренировочных мероприятиях | по отдельному расписанию | Управление образования Администрации города |
| 5.16 | Создание условий в ППЭ для участников экзаменов с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов и инвалидов | март – май 2025 года | Управление образования Администрации города |
| 5.16.1. | Сбор документов участников экзаменов, имеющих право на создание особых условий | март – май 2025 года | Управление образования Администрации города |
| 5.16.2. | Мониторинг наличия участников ГИА-9, ГИА-11, нуждающихся в непрерывном неинвазивном мониторинге уровня глюкозы в крови при проведении экзаменов | март – май 2025 года | Управление образования Администрации города |
| 5.17 | Организация проверки готовности ГБУ РО РОЦОИСО, ППЭ к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году, в том числе готовность систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки экзаменационных работ, областных апелляционной и предметных комиссий (подкомиссий), в установленном порядке  | март, май, август 2025 года | Управление образования Администрации города |
| 5.18 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основную и дополнительные даты | декабрь 2024, февраль, апрель 2025 года | Управление образования Администрации города; Муниципальные бюджетные образовательные учреждения |
| 5.19 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | февраль, март, апрель 2025 года | Управление образования Администрации города;Муниципальные бюджетные образовательные учреждения |
| 5.20 | Создание технологических и санитарно-эпидемиологических условий в ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11. | ноябрь 2024 –июнь 2025 | Управление образования Администрации города Новошахтинска, руководители образовательных организаций города Новошахтинска, на базе которых организованы ППЭ |
| 5.21 | Организация и проведение заседаний рабочей группы ЕГЭ | февраль – июль 2025 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.22 | Проведение рабочий совещаний с руководителями образовательных организаций, школьными координаторами проведения ГИА-9, ГИА-11 | март – июнь 2025 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.23 | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими бесперебойный Интернет, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану общественного порядка и безопасность на прилегающих к пунктам проведения экзаменов территориях, бесперебойное электро- и водоснабжение, противопожарную безопасность общеобразовательных организаций города на время проведения ГИА | февраль – июнь2025 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.24 | Сбор данных для аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | декабрь 2024, февраль – июнь 2025 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.24.1 | Обеспечение функционирования муниципального ситуационного центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения (smotriege.ru) за соблюдением установленного порядка проведения ГИА в Ростовской области | май – июнь 2025 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.24.2 | Организация обучения общественных наблюдателей | апрель – май 2025 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.24.3 | Организация работы Донского корпуса общественных наблюдателей | февраль-июль 2025 года | Управление образования Администрации города |
| 5.25 | Определение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ на экзамены в форме ГИА-11 и ГИА-9. | май-июнь 2025 | Управление образования Администрации города Новошахтинска, руководители образовательных организаций города Новошахтинска |
| 5.26 | Мероприятия по соблюдению режима информационной безопасности при доставке, учёте и выдаче экзаменационных материалов. | май-июнь 2025 | Управление образования Администрации города Новошахтинска, руководители образовательных организаций города Новошахтинска, на базе которых организованы ППЭ |
| 5.27 | Организация участия лиц, привлекаемых к проведения ЕГЭ, в апробации организационно-технического обеспечения проведения ЕГЭ. | по графику минобразования Ростовской области, ГБУ РО «РОЦОИСО» | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.28 | Мониторинг выданных заключение психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в 2025 году. | сентябрь 2024- май 2025 | Управление образования Администрации города Новошахтинска, руководители образовательных организаций города Новошахтинска |
| 5.29 | Подготовка отчётных материалов в минобразование Ростовской области, ГБУ РО « РОЦОИСО» по результатам организации и проведения ЕГЭ, ГВЭ. | июль-август 2025 | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 1. **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11**
 |
| 6.1. | Подготовка, размещение, обновление информации по вопросам проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА-9 и ГИА-11 на официальных сайтах | постоянно | Управление образования Администрации города |
| 6.1.1. | Организация работы с участниками ГИА-9, ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9, ГИА-11 | октябрь 2024 года – апрель 2025 года | Управление образования Администрации города |
| 6.1.2. | Участие в акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» | по графику Рособрнадзора | Управление образования Администрации города |
| 6.2. | Обеспечение работы «горячих линий» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | постоянно | Управление образования Администрации города |
| 6.3. | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации (далее - СМИ) с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках подготовки и проведения ГИА-9, ГИА- 11 в 2025 году | постоянно | Управление образования Администрации города |
| 6.4. | Оформление информационных стендов по процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году, размещение соответствующей информации на сайтах Управления образования Администрации города, образовательных организаций | постоянно | Управление образования Администрации города; Муниципальные общеобразовательныеорганизации |
| 6.5. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 | в течение учебного года | Управление образования Администрации города;Муниципальные общеобразовательныеорганизации |
| 6.6. | Организация сопровождения участников ГИА-9, ГИА- 11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | постоянно | Управление образования Администрации города;Муниципальные общеобразовательныеорганизации |
| 6.7. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9, ГИА-11, учителей-предметников | постоянно | Управление образования Администрации города;Муниципальные общеобразовательныеорганизации |
| 6.8. | Организация и проведение цикла онлайн-консультаций «ЕГЭ – ключ к успеху» | март-май 2025 года | Управление образования Администрации города |
| 6.9 | Консультирование выпускников текущего года и их родителей (законных представителей), учителей, организаторов ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | постоянно | Управление образования Администрации города Новошахтинска, муниципальные общеобразовательныеорганизации |
| 1. **Контроль организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11**
 |
| 7.1. | Мониторинг трудоустройства выпускников 9-х, 11-х классов, не получивших аттестат об основном общем и среднем образовании в 2024 году | октябрь 2024 года | Управление образования Администрации города |
| 7.2. | Мониторинг поступления выпускников 9-х классов в профессиональные образовательные организации | ноябрь 2024 года | Управление образования Администрации города |
| 7.3 | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9, ГИА-11 в муниципальных СМИ | декабрь 2024 года – апрель 2025 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 7.4 | Мониторинг официальных сайтов ОО | постоянно | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 7.5 | Создание рабочей группы по подготовке к проведению ГИА  | октябрь 2024 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 7.6 | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА-11, в том числе в форме ЕГЭ в 2024 году | декабрь 2024 года – май – 2025 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска, руководители образовательных организаций города Новошахтинска |
| 7.7 | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА-9 | декабрь 2024 года – май – 2025 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска, руководители образовательных организаций города Новошахтинска |